## Slide 1
100 LADRILLOS · RENOVARE
Later:
Brand System
Kickoff — Fase 2
Junio 2026

## Slide 2
CONTEXTO
¿De dónde venimos?
RENOVARE FASE 1 · Brand Sprint 2024
Brand Book
Identidad visual unificada — logo, color, tipografía
Design System
Componentes en Figma con tokens primitivos
Guidelines
Voz, tono y principios de marca documentados
Foundations
Espaciado, iconografía, sombras y radios definidos
EL PROBLEMA · HOY
Figma ≠ Código
Lo que está en diseño no existe en implementación
Sin pipeline
No hay proceso para exportar tokens a código
Sin fuente de verdad
Cada equipo busca en su propio lugar
Deuda técnica
Cada corrección posterior cuesta más que prevenirla

## Slide 3
VOZ DE LOS EQUIPOS
¿Qué está fallando? · Feedback de los equipos
Resultados de la encuesta
Los insights de los equipos irán aquí una vez procesadas las respuestas.
Marketing · Product Design · Tecnología
Pendiente — Resultados disponibles antes del Kickoff

## Slide 4
QUÉ ES EL PROYECTO
Llevar el Brand System
de Figma a código.
Alinear Marketing, Product Design y Tecnología en un mismo sistema
Crear un pipeline automatizado: Figma → tokens → código
Establecer una fuente de verdad centralizada para los 3 equipos
Reducir fricción, inconsistencias y deuda técnica en producción

## Slide 5
ALCANCE FASE 2
¿Qué incluye este proyecto?
EN ALCANCE
Design tokens en Figma (primitivos + semánticos)
Pipeline Figma → Style Dictionary → GitHub
Fuente de verdad centralizada (herramienta TBD)
Componentes core en código
Automatización IA + MCP Claude
QA paridad diseño ↔ código
FUERA DE ALCANCE
—
Rediseño del Brand Book o identidad de marca
—
Desarrollo de nuevos componentes de producto
—
Distribución a WebApp (Fase 3 posterior)
—
Integración con canales de marketing externos
—
Diseño de nuevas pantallas o flujos de usuario

## Slide 6
ARQUITECTURA
El pipeline: de Figma a código
1
Figma
Design Tokens
Fundations
2
Style Dictionary
Transformación
y exportación
3
GitHub
Control de
versiones
4
Fuente de Verdad
Documentación
centralizada
5
Código
CSS / JS
Componentes
+ Automatización IA · Claude + Figma MCP → flujo diseño-a-código asistido por inteligencia artificial
Meta: tokens primitivos y semánticos de Figma → CSS/JS disponibles en código con un solo comando, documentados y versionados.

## Slide 7
EQUIPOS Y ROLES
Quién hace qué
MARKETING
Lead: Jorge Ruíz
Brand Book · foundations visuales
Voz, tono e identidad verbal
Brand Sprint verificación 2024
Alineación visual con comunicación
PRODUCT DESIGN
Lead: Alex Facio
Tokens en Figma (primitivos + semánticos)
Componentes y variants en Figma
QA paridad diseño ↔ código
PM del proyecto · coordinación
TECNOLOGÍA
Lead: David Corona
Framework + fuente de verdad
Style Dictionary · pipeline GitHub
Componentes en código
Integración IA + MCP + Claude

## Slide 8
ANTES DE ARRANCAR · JUNIO 2026
Fase 0: Preplanning & Kick Off
BRAND
Brand Sprint de verificación y actualización
Owner: Jorge Ruíz + Alex Facio
Jun 30
DECISIÓN
Decidir framework frontend (Tailwind vs Vanilla CSS)
Owner: David Corona
Jun 30
DECISIÓN
Decidir herramienta fuente de verdad
Owner: David Corona + Alex Facio
Jun 30
EQUIPO
Confirmar TBDs: UX Writing + UX Copy (Frontend: Gerardo Luna ✓)
Owner: Alex Facio + Jorge Ruíz
Jun 30
PLANNING
Sprint Planning Sprint 1
Owner: Alex Facio
Jun 30

## Slide 9
TIMELINE Q3 2026
Sprint 1–9 · Julio – Septiembre
S1
Jul 1–10
Foundations
Figma
Style Dict.
S2
Jul 11–20
Pipeline
Figma→GitHub
Primer PR
S3
Jul 21–31
Setup
Fuente
de Verdad
S4
Ago 1–10
Componentes
base en
código
S5
Ago 11–20
Componentes
core +
docs
S6
Ago 21–31
MCP +
Claude
Voz/Tono
S7
Sep 1–10
QA
paridad
diseño↔cód.
S8
Sep 11–20
QA final
Entrega-
bles
S9
Sep 21–30
Retro +
Handoff
Fase 2
Julio (Foundations + Pipeline)
Agosto (Componentes + IA)
Septiembre (QA + Cierre)

## Slide 10
METODOLOGÍA
Cómo vamos a trabajar · Scrumban
Lunes S1
Planning
Selección de backlog
y asignación
de owners
Mar–Vie
Dailys
Async via Notion
Actualización
de status
Diario
Backlog
Refinement
WIP límite:
3 tareas/área
Flujo continuo
Lunes S2
Entregables
Status
Review con
equipo core
(30 min)
Miérc S2
Retrospectiva
Cada 2 sprints
Documentada
en Notion
Sprint de 10 días hábiles · No hay standups diarios obligatorios · Todo fluye vía Notion

## Slide 11
DECISIONES BLOQUEANTES
Sin estas dos decisiones
no arranca el Sprint 1.
1
Framework frontend
Tailwind CSS vs Vanilla CSS
Desbloquea configuración de Style Dictionary y cómo se consumen los tokens en componentes.
OWNER
David Corona + TBD Frontend
Jun 30
2
Herramienta fuente de verdad
Zeroheight vs Supernova vs Storybook
Define dónde vivirá la documentación centralizada. Impacta Sprint 3 en adelante.
OWNER
David Corona + Alex Facio
Jun 30

## Slide 12
ROLES PENDIENTES
2 roles por confirmar · Frontend: Gerardo Luna confirmado
Frontend Developer
Tecnología
Tokens → código · Style Dictionary · Componentes · QA paridad
Quien decide: Gerardo Luna ✓ Confirmado
Bloquea: —
UX Writing
Cross-equipo
Contenido y microcopy del sistema
Quien decide: Alex Facio + Jorge Ruíz
Bloquea: Sprint 3 docs
UX Copywriting
Cross-equipo
Identidad verbal · Voz y tono aplicados
Quien decide: Alex Facio + Jorge Ruíz
Bloquea: Sprint 3 docs

## Slide 13
MÉTRICAS DE ÉXITO
¿Cómo sabremos que lo logramos?
80%+
Tokens mapeados
Tokens primitivos y semánticos de Figma correctamente traducidos a código
0
Discrepancias críticas
Paridad diseño ↔ código en todos los componentes revisados en QA
1
Fuente de verdad
Documentación centralizada, operativa y usada por los 3 equipos al cierre
100%
Pipeline
Figma → Style Dictionary → GitHub funcionando con un solo comando

## Slide 14
SIGUIENTE PASO PARA CADA EQUIPO
Esta semana:
MARKETING
1
Arrancar Brand Sprint de
verificación 2024
2
Confirmar: UX Writing
+ UX Copywriting
3
Responder encuesta de
diagnóstico
PRODUCT DESIGN
1
Auditoría de tokens
En Figma
2
Definir taxonomía
de tokens
3
Setup repo GitHub
para tokens globales
TECNOLOGÍA
1
Decidir framework
frontend (deadline Jun 30)
2
Decidir herramienta
fuente de verdad
3
Confirmar:
UX Writing + UX Copy
Backlog en Notion → app.notion.com/p/379009e25df981d183a5ea6141001cb8